SOFTSIGN

# Backlog, User Stories et Sprint Planning SoftSign

Backlog engineering complet, tickets détaillés, estimations, planification 2 développeurs et analyse des conflits.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Module | SoftSign - Signature & Validation électronique |
| Version | Dossier de delivery initial |
| Date | 04/06/2026 |
| Sources | Prototype React/Next.js local + contexte engineering SoftSign |
| Cible | Angular NX MFE + ASP.NET Core Clean Architecture + SQL Server |
| Contraintes | Sans MediatR, sans CQRS Framework, sans refonte du socle |

# 1. Découpage Epic -> Feature -> Stories

| Epic | Nom | Objectif |
| --- | --- | --- |
| E1 | Socle module et MFE | Initialiser l'application Angular/NX SoftSign, routes, guards et contrats partagés. |
| E2 | Domaine backend et SQL | Modèle DDD, services domaine/application, repositories, migrations SQL Server. |
| E3 | Dépôt interne et OCR | Wizard de dépôt, OCR, métadonnées, annexes, workflow et zones. |
| E4 | Documents et actions | Listes, détails, validation, signature, rejet, relances et certificats. |
| E5 | Signature externe | Demandes externes, mailbox, portail public, OTP, signature et réintégration. |
| E6 | Administration | Workflows, signatures, délégations, comptes externes, paramètres, rôles, licence. |
| E7 | Reporting, audit et notifications | Notifications, rapports validateurs/expéditeurs, audit global. |
| E8 | Sécurité, tests et DevOps | Permissions, token/OTP, tests, CI/CD, observabilité. |

# 2. Tickets détaillés et estimations

| Ticket | Type | Titre | SP | Jours | Dépendances | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-001 | Feature | Initialiser MFE SoftSign et routing | 5 | 2.5 | Aucun | MFE accessible depuis shell |
| SS-002 | Technical | Créer librairies NX et boundaries | 3 | 1.5 | SS-001 | Build NX valide |
| SS-003 | Technical | Définir modèles TS/DTO partagés | 5 | 2.5 | SS-002 | Contrats documentés |
| SS-010 | Technical | Entités et Value Objects Domain | 8 | 4 | Aucun | Tests invariants OK |
| SS-011 | Technical | Services domaine workflow | 8 | 4 | SS-010 | Transitions testées |
| SS-012 | Technical | Délégation et relances domaine | 5 | 2.5 | SS-010 | Résolution testée |
| SS-020 | Technical | Migration SQL initiale | 8 | 4 | SS-010 | Schéma créé |
| SS-021 | Technical | Repositories EF Core | 8 | 4 | SS-020 | Tests intégration OK |
| SS-022 | Feature | Application Services documents/workflows | 13 | 6.5 | SS-011, SS-021 | Cas d'usage backend OK |
| SS-030 | Story | Upload et OCR dépôt interne | 8 | 4 | SS-003 | Format/OCR gérés |
| SS-031 | Story | Métadonnées dépôt | 5 | 2.5 | SS-030 | Formulaire validé |
| SS-032 | Story | Annexes et aperçu PDF | 5 | 2.5 | SS-030 | Preview/téléchargement OK |
| SS-033 | Story | Sélection workflow et zones | 8 | 4 | SS-011, SS-031 | Workflow suggéré |
| SS-034 | Story | Lancement workflow depuis wizard | 8 | 4 | SS-022, SS-033 | Document en cours |
| SS-040 | Story | Listes documents unifiées | 8 | 4 | SS-003 | Filtres/tri/pagination |
| SS-050 | Story | Détail document par onglets | 8 | 4 | SS-040 | Onglets complets |
| SS-051 | Story | Actions validation/signature/rejet | 13 | 6.5 | SS-022, SS-050 | OTP/rejet/audit OK |
| SS-052 | Story | Certificat et archive | 8 | 4 | SS-051 | Certificat consultable |
| SS-060 | Story | Créer demande signature externe | 8 | 4 | SS-051 | Email/lien générés |
| SS-061 | Story | Suivi, relance, réactivation externe | 8 | 4 | SS-060 | Statuts externes OK |
| SS-070 | Story | Portail public token + OTP | 13 | 6.5 | SS-060 | OTP sécurisé |
| SS-071 | Story | Signature tiers et réintégration | 13 | 6.5 | SS-070 | Workflow débloqué |
| SS-080 | Story | Administration workflows | 13 | 6.5 | SS-011 | CRUD workflow complet |
| SS-090 | Story | Signatures et paraphes | 5 | 2.5 | SS-003 | CRUD signatures |
| SS-091 | Story | Délégations | 8 | 4 | SS-012 | Délégation appliquée |
| SS-092 | Story | Comptes externes | 5 | 2.5 | SS-003 | Validation fournisseurs |
| SS-100 | Story | Paramètres généraux | 5 | 2.5 | SS-003 | Référence/formats |
| SS-101 | Story | Paramètres OTP | 5 | 2.5 | SS-051 | OTP config par étape |
| SS-102 | Story | Relances et modèles email | 8 | 4 | SS-012 | Relance auto/manuelle |
| SS-110 | Story | Notifications | 5 | 2.5 | SS-022 | Lecture/suppression |
| SS-120 | Story | Rapport validateurs | 5 | 2.5 | SS-021 | Agrégats OK |
| SS-121 | Story | Rapport expéditeurs | 5 | 2.5 | SS-021 | Agrégats OK |
| SS-130 | Security | Permissions SoftSign | 8 | 4 | SS-001, SS-022 | Guards/policies OK |
| SS-140 | Quality | Tests automatisés critiques | 13 | 6.5 | Tous | CI tests OK |
| SS-141 | DevOps | Pipeline CI/CD et observabilité | 8 | 4 | SS-140 | Pipeline vert |

# 3. User Stories clés

| ID | User Story | Critères Given/When/Then |
| --- | --- | --- |
| US-DEPOT | En tant que déposant interne, je veux déposer un document et lancer un workflow afin de faire signer ou valider le document sans traitement manuel. | Given un fichier autorisé, When je complète le wizard et lance, Then le document est en cours et la première étape est active. |
| US-ACTION | En tant que validateur/signataire, je veux traiter une étape active afin de faire avancer le workflow. | Given une étape active qui m'est assignée, When je valide/signe/rejette, Then le statut, l'audit et les notifications sont mis à jour. |
| US-EXTERNE | En tant que receveur, je veux transformer un dépôt externe en document SoftSign afin de l'intégrer au circuit interne. | Given un document externe en attente, When je qualifie et lance le workflow, Then le document suit le même circuit qu'un dépôt interne. |
| US-TIERS | En tant que signataire externe, je veux signer via un lien sécurisé et OTP afin de signer sans compte back-office. | Given un lien valide, When je vérifie l'OTP et signe, Then la preuve est enregistrée et le workflow est débloqué. |
| US-WF | En tant qu'administrateur, je veux configurer des workflows par type et conditions afin d'automatiser le routage. | Given un workflow actif, When un document correspond aux conditions, Then il est recommandé au dépôt. |
| US-DELEG | En tant qu'utilisateur autorisé, je veux déléguer mes validations/signatures pendant une période afin de maintenir la continuité. | Given une délégation active, When une étape me concerne, Then elle est affectée au délégataire avec traçabilité. |
| US-REPORT | En tant que manager, je veux visualiser les situations par validateur et expéditeur afin de suivre retards et productivité. | Given des documents traités, When j'ouvre le rapport, Then les volumes et délais sont agrégés. |

# 4. Sprint planning optimisé pour 2 développeurs

| Sprint | Tickets | Développeur | Dépendances | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | SS-001, SS-002, SS-003 | Dev B | Aucun | 13 |
| Sprint 1 | SS-010, SS-011 | Dev A | Aucun | 16 |
| Sprint 2 | SS-020, SS-021, SS-012 | Dev A | SS-010 | 21 |
| Sprint 2 | SS-030, SS-031, SS-040 | Dev B | SS-003 | 21 |
| Sprint 3 | SS-022, SS-130 | Dev A | SS-011, SS-021 | 21 |
| Sprint 3 | SS-032, SS-033, SS-050 | Dev B | SS-030, SS-040 | 21 |
| Sprint 4 | SS-051, SS-052 | Dev A + Dev B | SS-022, SS-050 | 21 |
| Sprint 4 | SS-080, SS-090 | Dev B | SS-011 | 18 |
| Sprint 5 | SS-060, SS-061 | Dev A | SS-051 | 16 |
| Sprint 5 | SS-091, SS-092, SS-100, SS-101 | Dev B | Admin APIs | 23 |
| Sprint 6 | SS-070, SS-071 | Dev A + Dev B | SS-060 | 26 |
| Sprint 6 | SS-102, SS-110 | Dev B | SS-012, SS-022 | 13 |
| Sprint 7 | SS-120, SS-121, SS-140, SS-141 | Dev A + Dev B | Données complètes | 31 |

# 5. Découpage pour réduire les conflits Git

| Zone | Risque | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Routes Angular | Deux devs modifient routing MFE | Dev B propriétaire routes ; Dev A consomme contrats API |
| DTOs partagés | Backend et frontend modifient noms/champs | Créer `softsign-models` tôt et versionner les contrats |
| Migrations SQL | Conflits de fichiers migration | Dev A propriétaire migrations ; PR séparées |
| Workflow status enums | Divergence statuts front/back | Enum canonique dans contrats partagés et backend |
| Document detail | Plusieurs features touchent même écran | Découper onglets en composants isolés |
| Action modal | Signature, OTP, rejet dans même composant | Sous-composants `signature-action`, `otp-panel`, `reject-form` |
| Admin settings | Paramètres multiples dans même feature | Libs par écran ou routes lazy séparées |
| Shared UI | Tentations de modifier shared-ui | Créer `softsign-ui` pour composants spécifiques |
| Repositories | Plusieurs services changent même repository | Interfaces stables, méthodes par use case, revue Dev A |
| Relances | Timer/front et job/back | Règle domaine backend ; front affiche seulement |

# 6. Points de synchronisation

Fin Sprint 1 : validation modèles DTO, statuts et routes.

Milieu Sprint 2 : revue schéma SQL + contrats API dépôt/document.

Début Sprint 3 : alignement Application Services et stores Angular.

Milieu Sprint 4 : démonstration workflow interne bout en bout.

Début Sprint 5 : décision finale provider email/SMS/fichier.

Milieu Sprint 6 : test signature externe en environnement intégré.

Sprint 7 : gel fonctionnel, correction bugs, hardening sécurité et observabilité.

# 7. Risques et mitigations

| Risque | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Signature légale insuffisamment cadrée | Élevé | Valider niveau juridique et preuve attendue avant implémentation finale |
| Stockage fichier non décidé | Élevé | Isoler derrière `IDocumentStorageProvider` |
| OTP SMS non disponible | Moyen | Livrer email d'abord, SMS par provider ultérieur |
| Workflow mutable après utilisation | Élevé | Versionner workflow au lancement document |
| PDF stamping complexe | Moyen | Provider dédié et tests visuels sur zones |
| Rapports coûteux | Moyen | Index SQL + vues matérialisables si nécessaire |
| Permissions divergentes socle/SoftSign | Élevé | Mapper permissions SoftSign au système existant |